## Sheet1
id mod | Responsável | Mês | tempo necessário em min. | Equipamento | Tecnologias
mod1 | Rafael | março | 15 | Notebook | html, css
mod2 | Josiel | março | 60 | Notebook | html, css, js (Vue js)
mod3 | Josiel | março | 60 | Notebook | html, css, js (Vue js)
mod4 | Josiel | março | 60 | Notebook | html, css, js (Vue js)
mod5 | Rafael | março | 60 | Notebook | html, css, js (Vue js)
mod6 | Josiel | março | 40 | Notebook | html, css, js (Vue js)
mod7 | Rafael | março | 60 | Notebook | html, css, js (Vue js)
mod8 | Rafael | março | 20 | Notebook | html, css, js (Vue js)
mod9 | Josiel | março | 3000 | Notebook | html, css, js (Vue js)

## Planilha2
id mod | Responsável | Mês | tempo necessário em min. | Equipamento | Tecnologias
mod1 | Josiel | Junho | 60 | Notebook | html, css
mod2 | Josiel | ===== | ===== | Notebook | html, css, js (Vue js)
mod3 | Josiel | Junho | 60 | Notebook | html, css, js (Vue js)
mod4 | Josiel | Junho | 60 | Notebook | html, css, js (Vue js)
mod5 | Josiel | ===== | ===== | Notebook | html, css, js (Vue js)
mod6 | Josiel | ===== | ===== | Notebook | html, css, js (Vue js)
mod7 | Josiel | ===== | ===== | Notebook | html, css, js (Vue js)
mod8 | Josiel | Junho | 60 | Notebook | html, css, js (Vue js)
mod9 | Josiel | março | 3000 | Notebook | html, css, js (Vue js)

## Planilha3
Modificação | Status | APROVADA
mod1 Anúncios estão ocupando grande parte da tela (Corretiva) | IMPLEMENTADA | SIM
mod2 Adicionar campo para buscar por cidade na tela inicial (Perfectiva) | NAO IMPLEMENTADA | SIM
mod3 Remover label estabelecimentos fechados e abertos (Corretiva) | IMPLEMENTADA | SIM
mod4 Remover carrinho de compras (Corretiva) | IMPLEMENTADA | SIM
mod5 Melhorar o layout do footer (Perfectiva) | NAO IMPLEMENTADA | SIM
mod6 Mostrar tempo estimado de entrega (Perfectiva) | NAO IMPLEMENTADA | SIM
mod7 melhorar o layout dos cardápios, como produtos são mostrados no cardápio (Perfectiva) | NAO IMPLEMENTADA | SIM
mod8 Links quebrados (Corretiva) | IMPLEMENTADA | SIM
mod9 Migrar o front end para Vue js. (Perfectiva) | IMPLEMENTADA | SIM
mod10 Migrar o backend para Rest api nodejs (Perfectiva) | IMPLEMENTADA | SIM